## Slide 1
A
0
20
36
36
56
B
0
18
69
69
87
C
36
56
51
87
107
D
87
87
44
131
131
E
87
107
24
111
131
F
131
131
18
149
149
INICIO
FIM
149
Aluna: Simone Correa da Silva Moreira RA: 18294785
1 - Desenhe o Diagrama de Rede do Projeto
0
0
ATIVIDADE
DURAÇÃO
INICIO MAIS CEDO
TÉRMINO MAIS CEDO
INICIO MAIS TARDE
TÉRMINO MAIS TARDE

## Slide 2
2 - Qual é a duração esperada para o projeto, utilizando a estimativa PERT?
ATIVIDADE | D. OTIMISTA | D. MAIS PROVAVEL | D. PESSIMISTA | PREDECESSORA | ESTIMATIVA PERT
inicio | ----- | ------ | ------ | ---- | ------
A | 21 | 34 | 54 | Inicio | 36
B | 48 | 67 | 96 | Inicio | 69
C | 46 | 51 | 55 | A | 51
D | 36 | 44 | 49 | B,C | 44
E | 20 | 23 | 32 | C | 24
F | 15 | 17 | 20 | D,F | 18
FIM | 0 | 0 | 0 | F | 0
Caminho Crítico: A,C,D e F
Estimativa Pert : 36+51+44+18 = 149
R: A duração esperada é de 149 dias.

## Slide 3
3 - Qual é a duração máxima do projeto, com 95,44% de confiança?
Atividade | Duração Otimista | Duração Mais Provável | Duração Pessimista | Estimativa PERT | Desvio Padrão | Variância
A | 21 | 34 | 54 | 36 | 5.5 | 30.25
C | 46 | 51 | 55 | 51 | 1.5 | 2.25
D | 36 | 44 | 49 | 44 | 2.17 | 4.71
F | 15 | 17 | 20 | 18 | 0.84 | 0.70
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 149 | 6.15 | 37.91
149 + 6.15 + 6.15 = 161.3
Com 95.44% de Confiança temos : 162 dias de duração máxima do projeto.